## 別紙３ 実績
別紙３
週休２日モデル工事 休日等取得実績書
工事名
受注者名
工期※1 |  | 開始日 |  |  |  | 工事 日数 |  | 日間
完成日
工事着手日 | [7 empty] | 準備期間 |  | （ 日間）
夏季 休暇 | 全体期間 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | （ 日間）
| 対象外の期間※2 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | （ 日間） |  |  |  | 累計休工日率について
年末年始 休暇 | 全体期間 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | （ 日間） |  |  |  |  | ○ 累計休工日率28.5％（8/28日）以上 ⇒ ４週８休以上
| 対象外の期間※2 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | （ 日間） |  |  |  |  | ○ 累計休工日率25％（7/28日）以上28.5％未満 ⇒ ４週７休以上４週８休未満
工場製作のみの実施期間 | [5 empty] | ～ |  |  |  | （ 日間） |  |  |  |  | ○ 累計休工日率21.4％（6/28日）以上25％未満 ⇒ ４週６休以上４週７休未満
工事全体の一時中止期間※3 | [5 empty] | ～ |  |  |  | （ 日間）
発注者指定の対象外の期間 | [5 empty] | ～ |  |  |  | （ 日間）
工期末の20日前 | [5 empty] | ～ |  |  |  | （ 日間）
※1余裕期間設定工事は実工期を記入 ※2「対象外の期間」とは、試行実施要領２実施方法（4）による、週休2日モデル工事の対象外の期間 ※3一時中止の期間が複数期間となる場合は、適宜、行を追加して記入
| 月別 工事日数 | 対象期間の日数 | [7 empty] | 対象期間内の実績休工日数 | 休工 日率 | 対象期間内の休工日※休工実績は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
|  | 対象外の日数 | [6 empty] | 計
|  | 準備 期間 | 夏季 休暇 | 年末年始休暇 | 工場製作 期間 | 一時中止 期間 | 発注者指定期間 | 工期末 20日前 |  |  |  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○○年4月 | [42 empty] | ○○年4月
5月 | [42 empty] | 5月
6月 | [42 empty] | 6月
7月 | [42 empty] | 7月
8月 | [42 empty] | 8月
9月 | [42 empty] | 9月
10月 | [42 empty] | 10月
11月 | [42 empty] | 11月
12月 | [42 empty] | 12月
○○年１月 | [42 empty] | ○○年１月
2月 | [42 empty] | 2月
3月 | [42 empty] | 3月
累計 | [11 empty] | 1日: 実績：
※行数等は工事毎の工期にあわせて修正すること

## 別紙３ 実績（記入例）
【記入例】 | [41 empty] | 別紙３
週休２日モデル工事 休日等取得実績書
工事名 | 国道○○○号（○○道路）改良工事（○工区）
受注者名 | （株）・（有） ○○建設
工期※1 |  | 開始日 | 2020-05-10 |  |  | 工事 日数 |  | 315
|  | 完成日 | 2021-03-20
工事着手日 |  |  | 2020-05-20 |  |  |  |  | 準備期間 |  | 10
夏季 休暇 | 全体期間 |  | 2020-08-13 |  |  | ～ | 2020-08-17 |  |  | 5
| 対象外の期間※2 |  | 2020-08-13 |  |  | ～ | 2020-08-15 |  |  | 3 |  |  |  | 累計休工日率について
年末年始 休暇 | 全体期間 |  | 2020-12-28 |  |  | ～ | 2021-01-06 |  |  | 10 |  |  |  |  | ○ 累計休工日率28.5％（8/28日）以上 ⇒ ４週８休以上
| 対象外の期間※2 |  | 2020-12-29 |  |  | ～ | 2021-01-03 |  |  | 6 |  |  |  |  | ○ 累計休工日率25％（7/28日）以上28.5％未満 ⇒ ４週７休以上４週８休未満
工場製作のみの実施期間 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ○ 累計休工日率21.4％（6/28日）以上25％未満 ⇒ ４週６休以上４週７休未満
工事全体の一時中止期間※3 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0
発注者指定の対象外の期間 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0
工期末の20日前 |  |  | 2021-03-01 |  |  | ～ | 2021-03-20 |  |  | 20
※1余裕期間設定工事は実工期を記入 ※2「対象外の期間」とは、試行実施要領２実施方法（4）による、週休2日モデル工事の対象外の期間 ※3一時中止の期間が複数期間となる場合は、適宜、行を追加して記入
| 月別 工事日数 | 対象期間の日数 | [7 empty] | 対象期間内の実績休工日数 | 休工 日率 | 対象期間内の休工日※休工実績は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
|  | 対象外の日数 | [6 empty] | 計
|  | 準備 期間 | 夏季 休暇 | 年末年始休暇 | 工場製作 期間 | 一時中止 期間 | 発注者指定期間 | 工期末 20日前 |  |  |  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
2020-04-01 | [8 empty] | 0 | 0 | [32 empty] | 2020-04-01
5月 | 22 | 10 | [6 empty] | 12 | 3 | 25% | [31 empty] | 5月 | bar: 10日 to 19日; 24日; 30日 to 31日
6月 | 30 | [7 empty] | 30 | 4 | 13.33% | [31 empty] | 6月 | bar: 7日; 14日; 21日; 28日
7月 | 31 | [7 empty] | 31 | 7 | 22.58% | [31 empty] | 7月 | bar: 5日; 11日 to 12日; 19日; 24日 to 26日
8月 | 31 |  | 3 | [5 empty] | 28 | 11 | 39.29% | [31 empty] | 8月 | bar: 1日 to 2日; 8日 to 10日; 13日 to 17日; 22日 to 23日; 29日 to 30日
9月 | 30 | [7 empty] | 30 | 9 | 30% | [31 empty] | 9月 | bar: 5日 to 6日; 12日 to 13日; 19日 to 22日; 27日
10月 | 31 | [7 empty] | 31 | 9 | 29.03% | [31 empty] | 10月 | bar: 3日 to 4日; 10日 to 11日; 17日 to 18日; 24日 to 25日; 31日
11月 | 30 | [7 empty] | 30 | 9 | 30% | [31 empty] | 11月 | bar: 1日; 3日; 8日; 15日; 21日 to 23日; 28日 to 29日
12月 | 31 |  |  | 3 |  |  |  |  | 28 | 5 | 17.86% | [31 empty] | 12月 | bar: 6日; 12日 to 13日; 20日; 27日; 29日 to 31日
2021-01-01 | 31 |  |  | 3 |  |  |  |  | 28 | 7 | 25% | [31 empty] | 2021-01-01 | bar: 1日 to 3日; 9日 to 11日; 17日; 24日; 30日 to 31日
2月 | 28 | [7 empty] | 28 | 7 | 25% | [31 empty] | 2月 | bar: 6日 to 7日; 11日; 14日; 21日; 23日; 28日
3月 | 20 | [6 empty] | 20 | 0 | 0 | [32 empty] | 3月 | bar: 1日 to 21日
累計 | 315 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 276 | 71 | 25.72% | 1日: 実績：; 7日: 4週7休以上4週8休未満
※行数等は工事毎の工期にあわせて修正すること

## 改正前
休日等取得実績書
[5 empty] | 工事名： |  |  | ○○○○工事
平成２９年６月 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 集計
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工程 | 現場事務所の設置，資機材の搬入 |  |  | 計画 | [35 empty] | 休工 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績
実績
| 構造物撤去工 |  |  | 計画
実績
| 仮設工 | 土留・仮締切工 |  | 計画
実績
| 橋脚基礎工 | 鋼管矢板基礎 |  | 計画
実績
| 橋脚本体工 | 本体コンクリート |  | 計画
実績
| 後片付け |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
作業所の休日取得計画 |  |  |  | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ７日 | 21日
元請 | ○○建設（株） | 現場代理人 | 宮城 一郎 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 7日 | 21日
|  | 監理技術者 | ○○ ○○ | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 7日 | 21日
|  | ○○技術者 | ○○ ○○ | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 7日 | 21日
下請 | Ａ社 | 構造物撤去工 仮設工 | 一次 下請 | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  |  |  | 実績 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ▲ | ○ | ○ | 8日 | 20日
| Ｂ社 | 鋼管矢板基礎 | 二次 下請 | 計画 | [35 empty] | 4日 | 7日 | bar: 金 to 水
|  |  |  | 実績 | 金: ●; 土: △; 日: ■; 月: ○; 火: ○; 水: ○; 木: ○; 金: ○; 土: □; 日: ■; 月: ▲; 火: ○; 水: ○ | 4日 | 7日
| C社 | 鋼管矢板基礎 | 三次 下請 | 計画 | [35 empty] | 2日 | 8日 | bar: 月 to 水
|  |  |  | 実績 | 月: ○; 火: ○; 水: ○; 木: ○; 金: ○; 土: □; 日: ■; 月: ▲; 火: ○; 水: ○ | 2日 | 8日
計画
実績
計画
実績
|  |  |  | 備考 | 月: １７日の振替休工; 土: 関係機関協議 による作業; 金: 降雨による休工; 土: 降雨休工の振替作業; 土: 仮設工の遅れによる 工程確保 | ○○月休工達成率
| 休工日達成率計算方法 | [38 empty] | 計画①： | 8日
| ・分子：実績休工日の累計日数 | [38 empty] | 実績②： | 7日
| ・分母：計画休工日の累計日数 | [38 empty] | 休工達成率 | ②/①
[40 empty] | ＝ | 87.5%
累計休工達成率
[40 empty] | 計画③： | 8日
[40 empty] | 実績④： | 7日
[40 empty] | 休工達成率 | ④/③
[40 empty] | ＝ | 87.5%
別紙３
工事着手日
＜凡例＞■：休工日，▲：振替休工日，○：作業日，△：振替作業日，□：休工日作業，●：天候等による休工日，▽：内勤